## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 4팀 프로젝트명 = 꿈꾸는 서재 |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 수행 사항 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 4월
[7 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | 기획_분석_설계_보고서 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 진행중
| Git_Github 활용 및 가이드 매뉴얼 절차서 |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2
| sql문_제출 파일 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1
| 일정관리_형상관리_활용_종합 보고서 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1
1
1
1
1
임요한 | unit_Test 보고서(목록조회, 내용조회) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
1
1
1
1
1
1
박지선 | 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 3
| unit_Test 보고서(게시글 수정, 삭제) |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2
1
1
1
1
1
1
윤종호 | unit_Test 보고서(게시글 쓰기, 삭제) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
1
1
1
1
1
1
정윤정 | unit_Test 보고서(로그인, 로그아웃) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 4
1
1
1
1
1
1
최재우 | unit_Test 보고서(암호변경, 게시글 수정) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
1
1
1
1
1
1
석지윤 | unit_Test 보고서(회원가입) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 5
1
1
1
1
1
1