## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 4팀 프로젝트명 = 꿈꾸는 서재 |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 수행 사항 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 4월
[7 empty] | 44291 | 44292 | 44293 | 44294 | 44295 | 44296 | 44297 | 44298 | 44299 | 44300 | 44301 | 44302 | 44303 | 44304 | 44305 | 44306 | 44307 | 44308 | 44309 | 44310 | 44311 | 44312 | 44313 | 44314 | 44315 | 44316 | 44317 | 44318
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | 기획_분석_설계_보고서 |  | 44305 | 44305 | 1899-12-31
| Git_Github 활용 및 가이드 매뉴얼 절차서 |  | 44305 | 44305 | 1
| sql문_제출 파일 |  | 44306 | 44306 | 1
| 일정관리_형상관리_활용_종합 보고서 |  | 44306 | 44306 | 1
1
1
1
1899-12-31
임요한 | unit_Test 보고서(목록조회, 내용조회) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1899-12-31
박지선 | unit_Test 보고서(게시글 수정, 삭제) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1899-12-31
윤종호 | unit_Test 보고서(게시글 쓰기, 삭제) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1899-12-31
정윤정 | unit_Test 보고서(로그인, 로그아웃) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1899-12-31
최재우 | unit_Test 보고서(암호변경, 게시글 수정) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1899-12-31
석지윤 | unit_Test 보고서(회원가입) |  | 44302 | 44306 | 5
| 추가기능(회원가입, 암호변경) |  | 44302 | 44306 | 5
1
1
1
1
1
1
Formulas:
진행중 = [착수검토]-[시작일]+1